## Ark1
Slots- og Kulturstyrelsen - Beretning titel på ordning
Sammen med regnskabet skal du indsende en beretning om, hvordan tilskuddet er brugt.
Beretningen skal udarbejdes i nedenstående skema:
Sæt kryds:
Ja | Nej | Er projektet udført i overensstemmelse med både ansøgningen og det formål som er beskrevet i tilsagnsbrevet?
X |  | *Puljens formål fremgår ikke i tilsagnsbreve udsendt før efteråret 2017
Beskriv hvordan projektet har opfyldt de støttede mål/aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen? (Skal udfyldes)
Det overordnede mål for projektet var at undersøge om en øget fjernadgang kunne øge brugen af videnskabelige (kvalitetssikrede) materialer i gymnasieelevernes store opgaver. Dette mål er samlet set nået, da 75 % af elever og lærere va unikke brugere som i alt læste xxxxxx sider. Projektet havde to faser. I anden fase handlede det (1) Afprøvning og udvikling samt (2) Evaluering. I forhold til (1 - afprøvning og udvikling) så lykkedes det med start 21. august 2016 og de følgende to skoleår at etablere en søgebrønd med det i fase 1 beskrevne (engelske) indhold fra en lang række leverandører til cirka 950 elever og 60-65 lærere på i alt 9 gymnasier inden for alle tre studieretninger. De i ansøgningen nævnte fag var inkluderet, idet faget Historie blev tilføjet. Derudover blev en stor portefølje af såkaldte K12-produkter på gymnasiernes opfordring tilføjet i søgebrønden. Læring/læreformer AG. I forhold til (2 - evaluering) så fraveg styregruppen tidligt i forløbet den planlagte bibliometriske analyse, da denne i praksis ikke kunne gennemføres. Dette er meddelt i de løbende afrapporteringer. effekt af didaktisering AG, at de benyttes (unikke brugere og evaluering viser), på sigt at måle optaget viste sig ikke muligt (SDU Analyse, lille gruppe, delayed effekt), business case er udarbejdet.
Ja | Nej
| X | Er der ændringer i regnskabet i forhold til budgettet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?
Hvis ja, skriv kort hvilke afvigelser og begrundelsen for dem herunder.
Revideret budget er jf. afrapporteringsskemaet godt af DEFF den 10. november 2017.
Ja | Nej
X |  | Er der ændringer i projektet i forhold til ansøgningen, som ikke på forhånd var godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen?
Hvis ja, skriv kort hvilke afvigelser og begrundelsen for dem herunder.
Skriv her: Bibliometri er ikke laver, men deklaeret, og overgangsanalyse er undersøgt, men viste sig i praksis ikke mulig at gennemføre (først om 2-3 år)+A29
Følgende udfyldes kun, hvis tilskuddet var betinget af en vis egenfinansiering af projektet:
Redegør for, hvordan I har realiseret egenfinansieringen til projektet, herunder hvordan egenfinansieringen er indgået
i projektet i overensstemmelse med jeres oplysninger i ansøgningen:
Egenfinansieringens størrelse i kroner som angivet i ansøgningen: |  |  | 1288900
Lærertimer, SDU's lønudgifter til bibliotekarer, licensadm, it-service samt (overvej) projektledelse. Udgifter til møder og rejser. TJEK DET OPRINDELIGE BUDGET