## Ark1
KultuRask
Projektperiode 1.2.2016-1.2.2017
Projektplan - skitse
Aktivitet | Ansvarlig | Status | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April
Kick-off | LW | Færdig
Udarbejde kommunikationsplan | MT/AK | Ikke påbegyndt
Arrangere mødedatoer med evaluator | LW/AK | I gang
Timeregnskab og fælles platform | AK | I gang | 08.04.
Målgruppeprofiler beskrives | PG | Færdig | 21.04
Udvikling af pilot-forløb | PG | Færdig | bar: Juni
Send pilotforløb til Ann Louise | AK |  |  | 18.05. | bar: Juni
Møde med Søren Bering -jobigen | SH/AK | Færdig | 29.04
Aftale møde med center for mestering | AK | Færdig |  | 10.05.
Aftale møde med pårørendegruppen/demens | BD | Færdig
Møde med pårørendegruppende/demens | BD/MT | Færdig |  | 30.05.
Kontakte jobigen - Ida/Tina - Har samarb. VS | AK | Færdig |  | 10.05
Booke lokale til tesforløn | AK | Færdig
Kontakt til http://fs-viborg.dk/noerresoeparken |  | Færdig
Persona + forløb sendes til Ann Louise | AK | Færdig |  | 15.05.
Kontakt til Peter Thybo | AK | Færdig
Kommunikationsplan | MT/AK | Færdig
Besøg musikterapi Ålborg |  |  |  |  | Juni: 06.06.2016
Kontakt til jobigen - Ida Løvsø | AK | Færdig |  | 19.05.2016
Markedsføring & rekruttering | PG | Færdig | bar: Juni
Gennemførsel af pilot-forløb:
Testgruppe fra SC + bib.
Test 1 instruktør SC | PG | Færdig |  |  | Juni: 08.06
Test 2 | PG | Færdig |  |  | Juni: 15.06.
forløb 3 | PG | Færdig |  |  | Juni: 22.06.
Justering af forløb | PG |  |  |  | August: 17.08.
Dokumentation & observation | ALS | I gang | 21.04. |  | Februar: uge 3
Halvårlig statusrapport til Styrelsen | AK | Færdig | bar: Juni
Godkendels af statusrapport | SG | Færdig | bar: Juni
Markedsføring og rekruttering | PG | Færdig |  |  | August: 05.09.
Gennemførsel af forløb efterår:
Ensomme - 1. mødegang (1½time pr gang) 13.09. |  | Færdig |  |  | September: uge 37 tir kl. 13
stress, angst, depression - 1. mødegang 14.09. |  | Færdig |  |  | September: uge 37 ons kl. 11
smerte - 1. mødegang - 21.09. |  | Færdig |  |  | September: uge 38 ons kl. 11
Ensomme - 2. mødegang - 27.09. |  | Færdig |  |  | September: uge 39
stress - 2. mødegang -28.09. |  | Færdig |  |  | September: uge 39
smerte - 2. mødegang - 5.10. |  | Færdig |  |  | Oktober: 40
Projektmøde 7.10.
ensomme - 3. mødegang - 25.10. |  | Færdig |  |  | Oktober: 43
stress - 3. mødegang - 26.10. |  | Færdig |  |  | Oktober: 43
smerte - 3. mødegang - 02.11. |  | Færdig |  |  | Oktober: 44
ensomme - 4. mødegang - 8.11. |  | Færdig |  |  | November: 45
stress - 4. mødegang - 8.11. |  | Færdig |  |  | November: 45
smerte - 4 mødegang - 8.11. |  | Færdig |  |  | November: 45
Projektmøde 8.11. | bar: November
ensomme - 5. mødegang - 15.11. |  | Færdig |  |  | November: 46
stress - 5. mødegang - 16.11. |  | Færdig |  |  | November: 46
smerte - 5. mødegang - 23.11. |  | Færdig |  |  | November: 47
ensomme - 6. mødegang - 29.11. |  | Færdig |  |  | December: 48
stress - 6. mødegang - 30.11. |  | Ikke påbegyndt |  |  | December: 48
smerte - 6. mødegang - 7.12. |  | Ikke påbegyndt |  |  | December: 49
Projektmøde 9.12. |  | Ikke påbegyndt
Ikke påbegyndt
Opsamling |  | Ikke påbegyndt | bar: Januar
Afsluttende statusrapport til Styrelsen | AK | Ikke påbegyndt | bar: December
Godkendels af statusrapport | SG | Ikke påbegyndt | bar: December
Evaluering/afrapportering |  | Ikke påbegyndt | bar: Januar to April
Ikke påbegyndt
Styregruppemøder |  | I gang | bar: Oktober
Møde mellem projektejer/leder | AK | I gang | bar: Juni to Februar
Initialer:
Styregruppe | SG
Projektgruppe | PG
Lone Westphall | LW
Marinnne Toppenberg | MT
Bente Dalsgaard | KH
Mette Thue | MT
Sarah Holm | SH
Anette Koue | AK
Ann Louise Slot | ALS

## Ark2
Status
Ikke påbegyndt
I gang
Forsinket
Kritisk
Færdig